| Сведения об объемах финансового обеспечения и достижении значений показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| государственной программы Республики Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Охрана и защита окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Охрана и защита окружающей среды» и общепрограммные мероприятия» | Минприроды Ингушетии | всего | 320 272,5 | 17 586,3 | 15 841,3 | 16 685,0 | 17 347,1 | 17 825,8 | 59 736,3 | 68 877,5 | 53 107,1 | 53 266,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 94 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 527,9 | 25 380,5 | 22 529,9 | 22 688,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 226 145,3 | 17 586,3 | 15 841,3 | 16 685,0 | 17 347,1 | 17 825,8 | 36 208,4 | 43 497,0 | 30 577,2 | 30 577,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Расходы на выплаты по оплате труда (и прочие выплаты) работников Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия | Минприроды Ингушетии | всего | 244 423,7 | 14 573,9 | 14 094,5 | 14 355,5 | 14 453,4 | 14 669,9 | 44 746,4 | 48 444,3 | 39 542,9 | 39 542,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 38 936,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 734,1 | 9 734,1 | 9 734,1 | 9 734,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 205 487,3 | 14 573,9 | 14 094,5 | 14 355,5 | 14 453,4 | 14 669,9 | 35 012,3 | 38 710,2 | 29 808,8 | 29 808,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Расходы на обеспечение функций государственных органов | Минприроды Ингушетии | всего | 75 848,8 | 3 012,4 | 1 746,8 | 2 329,5 | 2 893,7 | 3 155,9 | 14 989,9 | 20 433,2 | 13 564,2 | 13 723,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 55 190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 793,8 | 15 646,4 | 12 795,8 | 12 954,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 20 658,0 | 3 012,4 | 1 746,8 | 2 329,5 | 2 893,7 | 3 155,9 | 1 196,1 | 4 786,8 | 768,4 | 768,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводства лесов» | Минприроды Ингушетии | всего | 267 410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 184,1 | 68 409,4 | 59 353,5 | 60 463,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 221 833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 599,8 | 55 719,1 | 48 702,4 | 49 812,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 45 576,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 584,3 | 12 690,3 | 10 651,1 | 10 651,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений | Минприроды Ингушетии | всего | 104 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 868,6 | 28 743,8 | 23 319,1 | 26 569,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 104 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 868,6 | 28 743,8 | 23 319,1 | 26 569,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | Минприроды Ингушетии | всего | 57 132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 306,0 | 13 207,8 | 10 440,3 | 8 178,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 57 132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 306,0 | 13 207,8 | 10 440,3 | 8 178,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги в сфере лесных отношений и в области пожарной опасности | Минприроды Ингушетии | всего | 93 886,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 841,8 | 23 714,4 | 23 634,6 | 23 695,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 48 309,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 257,5 | 11 024,1 | 12 983,5 | 13 044,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 45 576,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 584,3 | 12 690,3 | 10 651,1 | 10 651,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. Увеличение площади лесовосстановления | Минприроды Ингушетии | всего | 11 891,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 167,7 | 2 743,4 | 1 959,5 | 2 020,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 891,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 167,7 | 2 743,4 | 1 959,5 | 2 020,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Охрана и защита окружающей среды» и их значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 (базовый) | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей среды» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень выполнения мероприятий государственной программы в срок |  | % | - |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подпрограмма 5 «Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводства лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесистость территории Республики Ингушетия |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 11 | 11 | 11,0 | 11,2 | 11,2 |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42,5 | 55 | 67,5 | 80 | 100 |
| Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерация от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 53,3 | 50,8 | 66 | 68,6 | 71,4 |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 76,3 | 77,1 | 77,9 | 78,7 | 79,5 |
| Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 3,17 | 2,53 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 48,69 | 48,69 | 48,69 | 71,4 | 71,4 |
| Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Республики Ингушетия в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |